**План работы сетевого взаимодействия между МБОУ детский сад №58 «Золушка» г. Улан-Удэ, МБДОУ детский сад №5 «Хрусталик» г. Улан-Удэ, МАДОУ детский сад №51 г. Улан-Удэ на 2018-2021 учебный год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание этапа | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (сентябрь 2018 – август 2019) |
| Изучение, анализ и обсуждение «командой изменений»:- современной ситуации в дошкольном образовании; состояния образования детей дошкольного возраста в ДОО;- инновационной образовательной программы «Развитие» для детей дошкольного возраста; - текущего качества образования детей дошкольного возраста в ДОО;- материалов программно-методического комплекса к программе «Развитие» под ред. Булычевой А.И. для организации образования детей дошкольного возраста в ДОО. | 1.Установочный семинар | Сентябрь 2018 | Заведующий МБОУ №58 «Золушка»Орсоева Н.И. |
| 2.Обучение на курсах повышения квалификации | Октябрь2018 | Заведующий МБОУ №58 «Золушка»Орсоева Н.И. |
| 3.Круглый стол, посвященный обсуждению сильных и слабых сторон текущего уровня качества образования в ДОО в свете требований, предъявляемых ФГОС ДО, ООП ДОО и другими нормативными документами. | Декабрь, 2018 | Руководители ДОО №58, 51, 5 |
| 4.Организация образовательного процесса в рамках реализации программы «Развитие» ( под ред. Булычевой А.И.) | Сентябрь-май  | МАДОУ №51 «Красная шапочка»МБОУ №58 «Золушка»МБДОУ №5 «Хрусталик» |
| Развитие методической компетентности педагогов в реализации программы «Развитие» | 5.Обучение на семинарах« Основы образовательной работы по программе «Развитие» (ФГОС ДО)1. «Ознакомление с художественной литературой. Наглядное моделирование в совместной деятельности взрослого и ребенка».2. Основные аспекты разделов: сенсорное воспитание и ознакомление с пространственными отношениями в условиях реализации программы «Развитие» (Л.А.Венгера)3. Конструктивная деятельность в образовательном процессе с детьми дошкольного возраста.4. Подготовка видео-материалов образовательной деятельности для анализа. | Ноябрь 2018Декабрь 2018Февраль 2019 |  МАДОУ №51 «Красная шапочка»МБОУ №58 «Золушка»МБДОУ №5 «Хрусталик»Старшие воспитатели ДОО №58, 5, 51 |
|   |
| 6. Клубный час «Игровые практики реализации образовательной деятельности по программе «Развитие» (Л.А.Венгера) | Март 2019 | МАДОУ №51 «Красная шапочка»МБОУ №58 «Золушка»МБДОУ №5 «Хрусталик» |
| 7.Рабочие встречи команды изменений по анализу выполнения задач. | Апрель 2019 | Руководители ДОО №58, 51,5 |
| 8. Материально- техническое наполнение предметной, игровой среды. Подготовка дидактического обеспечения для образовательной деятельности. Разработка рабочей тетради по разделам программы. | Апрель 2019 | МАДОУ №51 «Красная шапочка»МБОУ №58 «Золушка»МБДОУ №5 «Хрусталик» |
| 9.Результаты педагогической диагностики у детей дошкольного возраста. | Май 2019 | Старшие воспитатели ДОО №58, 5, 51 |
| 10. Транслирование опыта инновационной деятельности в своем регионе. | Май 2019 | Руководители ДОО №58, 51, 5 |
| 11.Рабочие встречи команды изменений по анализу выполнения задач подготовительного этапа инновационной деятельности | Июнь – август 2019  | Руководители ДОО №58, 51,5 |
| 12. Подготовка заключений по итогам подготовительного этапа инновационной деятельности, предварительных предложений по корректировке плана работы по организации инновационной деятельности на основном этапе  | Август 2019 | Руководители ДОО №58, 51,5Старшие воспитатели ДОО №58, 5, 51 |
| ОСНОВНОЙ ЭТАП (сентябрь 2019 – май 2021) |
| Внедрение программно-методического комплекса и процедур оценки качества дошкольного образования в текущих условиях реализации деятельности ДОО | 1.Установочный семинар  | Сентябрь 2019 | Руководители ДОО №58, 51,5 |
| 2.Организация образовательного процесса в рамках реализации программы «Развитие» ( под ред. Булычевой А.И.). Реализация содержания программы по разделам программы «Физическое развитие», «Изучение бурятского языка», «Музыка» | в течение 2019 – 2021в течение 2020 – 2021  | МАДОУ №51 «Красная шапочка»МБОУ №58 «Золушка»МБДОУ №5 «Хрусталик» |
| 3.Обучение на семинарах« Основы образовательной работы по программе «Развитие» (ФГОС ДО)1.Основные аспекты разделов: развитие элементарных математических представлений и ознакомление с экологическими представлениями в условиях реализации программы «Развитие» (Л.А.Венгера)2.Основные аспекты разделов: логика и ознакомление с пространственными отношениями в условиях реализации программы «Развитие» (Л.А.Венгера)3. Конструктивная деятельность в образовательном процессе с детьми дошкольного возраста.4.Обучающий вебинар по изобразительной деятельности 5.Практико-ориентированный семинар по продуктивной деятельности6.Обучающий семинар по разделу «Физическое развитие»7. Обучающий семинар по изучению бурятского языка с помощью моделирования сказок на бурятском языке 8. Практико-ориентированный семинар «РППС по программе «Развитие»»4. Круглые столы: «Определение организационных условий и разработка раздела программы «Физическое развитие»«Определение организационных условий и разработка раздела программы «Изучение бурятского языка с помощью моделирования сказок на бурятском языке»Анализ программы и методических материалов по разделам программы «Физическое развитие», «Изучение бурятского языка»  | ноябрь 2019декабрь 2019февраль 2020март 2020апрель 2020октябрь 2020декабрь 2020февраль 2021ноябрь 2020март 2021апрель 2021январь 2021октябрь 2019, март 2020ноябрь 2019, апрель 2020в течение 2019 – 2021  | МАДОУ №51 «Красная шапочка»МБОУ №58 «Золушка»МБДОУ №5 «Хрусталик»ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования"МАДОУ №51 «Красная шапочка»МБОУ №58 «Золушка»МБДОУ №5 «Хрусталик»МАДОУ №51 «Красная шапочка»МБОУ №58 «Золушка»МБДОУ №5 «Хрусталик»МБДОУ №5 «Хрусталик»МАДОУ №51 «Красная шапочка»МБОУ №58 «Золушка»МАДОУ №51 «Красная шапочка»МБОУ №58 «Золушка»МБДОУ №5 «Хрусталик»Старшие воспитатели ДОО №58, 5, 51инструкторы по ФИЗОСтаршие воспитатели ДОО №58, 5, 51учителя бурятского языкаСтаршие воспитатели ДОО №58, 5, 51 |
|  | 5.Подготовка видео-материалов образовательной деятельности для анализа |  | Старшие воспитатели ДОО №58, 5, 51 |
| 6.Рабочие встречи команды изменений по анализу выполнения задач основного этапа | в течение 2019 – 2021 по конкретному плану инновационной площадки | Руководители ДОО №58, 51,5Старшие воспитатели ДОО №58, 5, 51 |
| 7. Материально- техническое наполнение предметной, игровой среды по разделам программы «Физическое развитие», «Изучение бурятского языка». Подготовка дидактического обеспечения для образовательной деятельности. Разработка рабочей тетради по разделам программы. | в течение 2019 – 2021 по конкретному плану инновационной площадки | Руководители ДОО №58, 51,5Старшие воспитатели ДОО №58, 5, 51 |
|  | 8.Разработка диагностического инструментария оценки результатов разделов программы «Физическое развитие», «Изучение бурятского языка» | декабрь 2020 –февраль 2021 | Руководители ДОО №58, 51,5 Старшие воспитатели ДОО №58, 5, 51 |
| 9.Результаты педагогической диагностики у детей дошкольного возраста. | Май 2020Май 2021 | Старшие воспитатели ДОО №58, 5, 51 |
| 10.Рабочие встречи по обобщению опыта, анализу деятельности, внесение изменений в план основного этапа работы инновационной площадки  | июнь – август 2020 | Руководители ДОО №58, 51,5 |
|  | 11.Семинар по итогам основного этапа работы инновационной площадки | май 2021 | Руководители ДОО №58, 51,5 |
|  | 12. Подготовка отчета о результатах деятельности инновационной площадки | Май 2021 | Руководители ДОО №58, 51, 5 |
| ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (май 2021 – сентябрь 2021) |
| Анализ результатов предыдущих этапов, комплекса работ по итогам инновационной площадки:- разработка модели совершенствования образовательной деятельности, реализуемой по программе «Развитие»;- совершенствование системы управления качеством образовательной деятельности реализуемой по программе «Развитие»;- разработка методических и практических рекомендаций, запланированных в рамках программы инновационной деятельности  | 1.Круглый стол по обмену опытом сетевого взаимодействия и анализу технологий инновационной деятельности | май 2021 | Руководители ДОО №58, 51,5 |
| 2.Разработка методических и практических рекомендаций для педагогов по разделам программы «Физическое развитие», «Изучение бурятского языка», «Музыка» | июнь – август 2021 | Старшие воспитатели ДОО №58, 5, 51 |
| 3.Подготовка публикаций, разработанных в рамках программы инновационной площадки | май – сентябрь 2021 | Старшие воспитатели ДОО №58, 5, 51 |
| 4. Транслирование опыта инновационной деятельности в своем регионе. | сентябрь 2021 | Руководители ДОО №58, 51, 5 |